## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2025-1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
|  |  | Febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ENTREGA/RECEPCION DE INFORMES FINALES | TUTORES C 2025-1 DDA | bar: Febrero 2 to Febrero 3
2 | APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DX ALUMNOS NI | DDA | bar: Febrero 2 to Febrero 3
3 | ELABORAR DIAGNÓSTICO NI | DDA | bar: Febrero 3 to Febrero 4
4 | DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO TUTORIAL 2024-2, CONFOME A DX | DDA | bar: Febrero 4 to marzo 1
DIFUSIÓN DEL PAT | bar: Febrero 1 to agosto 4
5 | PUBLICACIÓN DEL PAT | DDA | bar: marzo 2
6 | ASIGANCIÓN DE TUTORES 2025-1 | JEFES DE DIVISIÓN | bar: Febrero 4
7 | ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 2025-1 | JEFES DE DIVISIÓN | bar: marzo 1
8 | ENTREGA DE EVIDENCIA (NOMBRAMIENTOS)POR JDIV A DDA | JEFES DE DIVISIÓN | bar: marzo 2
9 | REUNIÓN DE ARRANQUE PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORIA 2025-1 | DDA | bar: marzo 2
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA | bar: Febrero 1 to agosto 4
10 | PRESENTACIÓN DE TUTORES CON GRUPO ASIGNADO | TUTORES | bar: marzo 2
11 | APLICACIÓN DE FICHA FISICA DE CANALIZACIÓN | TUTORES | bar: marzo 2 to junio 2; julio 2 to julio 3
12 | REPORTE Y SEGUIMIENTO A CANALIZACION | DDA | bar: marzo 2 to junio 2; julio 2 to julio 3
13 | ATENCION CONFORME A CANALIZACIONES | DDA / OTROS AGENTES DE INTERVENCION | bar: marzo 2 to junio 2; julio 2 to julio 3
14 | DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL | TUTORES | bar: marzo 2 to junio 2; julio 2 to julio 3
15 | ENTREGA DE PLANEACIÓN 1ER PARCIAL | TUTORES | bar: marzo 4
16 | ENTREGA DE 1ER REPORTE SEGUIMIENTO ACADÉMICO, 2DA ENTREGA DE PLANEACION 2DO PARCIAL | TUTORES | bar: mayo 2
17 | ENTREGA DE 2DO REPORTE DE SEGUIMIENTO | TUTORES | bar: junio 2
18 | ENTREGA DE FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL SGI | TUTORES | bar: agosto 1
19 | ENTREGA DE INFORME FINAL PARA MEJORA CONTINUA | TUTORES | bar: agosto 1
20 | REPORTAR INDICADOR | DDA | bar: agosto 1
21 | REUNIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DE PROGRAMA TUTORIAL | DDA | bar: agosto 4
22 | EVALUACIÓN DE TUTORES POR PARTE DE LOS ALUMNOS Y DIVISIONES | DDA | bar: mayo 4
23 | AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORIAL POR PARTE DE DOCENTES HABILITADOS COMO TUTORES | TUTORES | bar: mayo 4
24 | CAPACITACIÓN DE TUTORES | DDA | bar: agosto 4; septiembre 2